## Kế hoạch Phân công
DỰ ÁN AURA MUSEUM — BẢO TÀNG WEBXR TƯƠNG TÁC 3D
Kế hoạch Phân công Công việc • Thời gian: 08/10/2026 – 08/12/2026 (2 tháng) • Quy mô: 5 Thành viên • 3 Giai đoạn triển khai
TỔNG SỐ CÔNG VIỆC |  | HOÀN THÀNH | ĐANG THỰC HIỆN | CHƯA BẮT ĐẦU | TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
45 |  | 0 | 1 | 44 | 0%
3 Giai đoạn • 5 Thành viên |  | Đã nghiệm thu đạt | Đang triển khai | Sẵn sàng thực hiện | Mục tiêu 100% ngày 08/12
STT | Họ và tên | Vai trò | Nhiệm vụ cụ thể | Ngày bắt đầu | Deadline | Tiến độ | Khó khăn / Thách thức kỹ thuật
📍 GIAI ĐOẠN 1: ĐỦ YÊU CẦU ĐỀ BÀI (MVP) (08/10/2026 – 09/11/2026)
1 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Thiết kế Database Schema, ERD, migration script và seed data cho Room, Exhibit, Media, Revision/Phiên bản, Báo cáo vi phạm (tối thiểu 5 hiện vật mẫu); bàn giao content schema spec. | 2026-10-08 | 2026-10-10 | Đang thực hiện | Xung đột schema cũ và thiếu file migration từ commit gốc
2 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Xây dựng API xác thực Admin (POST /auth/login, logout, JWT token) và giao diện trang đăng nhập login.html; bàn giao tài liệu API Auth. | 2026-10-13 | 2026-10-17 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo DTO công khai tách biệt hoàn toàn với Entity
3 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Phát triển giao diện quản lý tài khoản Admin accounts.html và API CRUD User, gán Role; bàn giao màn hình hoạt động kết nối backend. | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo ràng buộc khóa ngoại và tính nhất quán dữ liệu JSONB
4 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Xây dựng giao diện danh sách quyền permissions.html và ma trận phân quyền permission-matrix.html; bàn giao UI hiển thị đầy đủ RBAC. | 2026-10-25 | 2026-10-31 | Chưa bắt đầu | Xoay vòng và thu hồi refresh token an toàn, phát hiện token cũ bị dùng lại, đồng thời xử lý nhiều tab refresh cùng lúc để tránh đăng xuất nhầm.
5 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Triển khai RBAC Guard/Middleware kiểm tra quyền thao tác trên toàn bộ Admin API endpoints; bàn giao kiểm thử chặn truy cập trái phép. | 2026-11-01 | 2026-11-09 | Chưa bắt đầu | Phân quyền chi tiết theo từng action và scope phòng
6 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng giao diện và API CRUD Phòng trưng bày (admin.html#rooms); bàn giao luồng tạo, sửa, xóa phòng hoạt động hoàn chỉnh. | 2026-10-11 | 2026-10-14 | Chưa bắt đầu | Validate chặt chẽ dữ liệu đầu vào không cho phép chuỗi rỗng
7 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng giao diện và API quản lý Hiện vật (admin.html#exhibits): lưu revision, xem lịch sử phiên bản cũ, chuyển bản nháp sang chờ duyệt; bàn giao form nhập liệu thông tin, tọa độ và quản lý phiên bản. | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Chưa bắt đầu | Quản lý chuyển trạng thái revision an toàn trong 1 transaction
8 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng CMS Media (admin.html#media) và Upload Pipeline: upload file GLB/ảnh/audio, validate MIME/dung lượng, lưu metadata và quarantine. | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Chưa bắt đầu | Chống giả mạo MIME type, SVG XSS và file GLB chứa script độc hại
9 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng tính năng gắn Media (GLB, ảnh, audio) vào Hiện vật trong CMS và API trả nội dung phòng/hiện vật đã xuất bản cho Client. | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo log append-only và không ghi đè secret
10 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Hoàn thiện luồng CMS: chọn file -> upload -> lưu metadata -> gắn hiện vật -> xem trước ở Client; bàn giao checklist xác minh luồng media. | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Chưa bắt đầu | Không để lọt nội dung nháp ra API Public, TTL <= 60s
11 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Dựng khung 3D Canvas bằng R3F/Three.js trên tour.html (lighting, camera, room environment); tích hợp API nạp phòng và hiện vật. | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Chưa bắt đầu | Khởi tạo Scene nhẹ nhàng, tránh ngốn RAM/GPU ban đầu
12 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Tải động mô hình 3D (GLB), chuẩn hóa scale/pivot, raycasting chọn hiện vật và điều khiển camera; bàn giao scene 3D tối thiểu 5 hiện vật. | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Chưa bắt đầu | Mô hình GLB thực tế có kích thước và gốc tọa độ khác nhau
13 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Tích hợp Hotspots 3D tương tác liên kết dữ liệu hiện vật; xử lý hiển thị placeholder 3D fallback khi file GLB hỏng hoặc lỗi tải. | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Chưa bắt đầu | Xử lý lỗi tải mesh lẻ mà không làm crash toàn bộ Scene 3D
14 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Phát triển hệ thống điều khiển di chuyển trong không gian 3D: bàn phím WASD và chuột cho Desktop, cảm ứng touch/joystick cho Mobile. | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Chưa bắt đầu | Phù hợp với nhiều loại kính VR khác nhau (Quest, HTC Vive, Pico)
15 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Tích hợp WebXR immersive-vr, quản lý vào/thoát phiên, tương tác chọn hotspot và di chuyển bằng bộ điều khiển khi hỗ trợ; fallback tiếp tục chế độ 3D web thường khi không vào được VR và tự động chuyển sang giao diện 2D khi 3D không khả dụng. | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Chưa bắt đầu | Bắt sự kiện context loss và khôi phục trạng thái mượt mà
16 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng Giao diện Trang chủ (index.html) và Danh mục bộ sưu tập 2D (collection.html) kết nối API hiển thị tối thiểu 5 hiện vật. | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo DOM hiển thị đầy đủ thông tin mà không cần WebGL
17 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng Giao diện Chi tiết hiện vật 2D kèm đường dẫn chuyển đổi mượt mà sang 2D khi người dùng gặp lỗi WebGL từ không gian 3D. | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo dữ liệu từ API được validate an toàn trước khi render
18 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Phát triển Audio Player (phát, dừng, tua âm thanh thuyết minh) và Giao diện Transcript đọc kèm nội dung đồng bộ cho hiện vật. | 2026-10-20 | 2026-10-25 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo audio dừng khi chuyển hiện vật hoặc đóng popup
19 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Tối ưu điều hướng 100% bàn phím (Tab, Enter, Space, Esc), bẫy focus modal và chuẩn tiếp cận WCAG 2.2 AA; bàn giao accessibility checklist. | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Chưa bắt đầu | Quản lý Focus trap hợp lý khi mở/đóng modal chi tiết
20 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng Form gửi báo cáo nội dung sai ở Client (Public Report Modal trên tour.html và collection.html) tự động gắn thông tin phiên bản bị báo cáo và API tiếp nhận báo cáo. | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Chưa bắt đầu | Rate limit phía client và phản hồi trạng thái rõ ràng cho người dùng
21 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng Dashboard Admin CMS tổng quan (admin.html) thống kê phòng, hiện vật, báo cáo và trạng thái hệ thống; bàn giao UI hoàn chỉnh. | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo giao diện trực quan, hiển thị rõ bản nháp vs bản xuất bản
22 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Phát triển Giao diện và API Kiểm duyệt nội dung (moderation.html): duyệt bản ghi chờ duyệt, xem lịch sử revision, so sánh phiên bản cũ/mới, xuất bản (publish), từ chối và tạm ẩn hiện vật kèm lý do. | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Chưa bắt đầu | Preview phải dùng chính renderer của public để phản ánh chính xác
23 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng Màn hình và API Xử lý báo cáo vi phạm (reports.html) cho Admin: hiển thị thông tin phiên bản bị báo cáo, tiếp nhận, duyệt xử lý và đóng báo cáo từ người dùng Client. | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Chưa bắt đầu | Bắt buộc nhập lý do khi từ chối hoặc tạm ẩn nội dung
24 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng Màn hình và API Nhật ký hệ thống (audit.html): tự động ghi vết và hiển thị lịch sử thay đổi trạng thái CMS của quản trị viên. | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Chưa bắt đầu | Hiển thị thông tin báo cáo kèm so sánh phiên bản bị báo cáo
25 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Kiểm thử tích hợp luồng CMS Admin với API backend, xử lý xung đột sửa đổi đồng thời (409 Conflict) và thông báo lỗi giao diện. | 2026-11-05 | 2026-11-09 | Chưa bắt đầu | Xử lý thông báo xung đột sửa đổi đồng thời cho người dùng tải lại
🧪 GIAI ĐOẠN 2: TEST KỸ TÍNH NĂNG GIAI ĐOẠN 1 + TỐI ƯU + ĐẨY LÊN PRODUCTION V1 (10/11/2026 – 20/11/2026)
26 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Viết Unit test & Integration test cho NestJS Core, Transactions, RBAC Guards; bàn giao báo cáo test coverage đạt tối thiểu 80%. | 2026-11-10 | 2026-11-14 | Chưa bắt đầu | Tạo mock DB độc lập cho test runner
27 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Kiểm thử an toàn cơ sở dữ liệu: backup/restore test, xác minh RPO/RTO và kiểm tra an toàn cấu hình DB; bàn giao biên bản kiểm thử DB. | 2026-11-15 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Giả lập sự cố mất DB và đo thời gian restore thực tế
28 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Kiểm thử bảo mật Upload Pipeline: fuzzing file độc hại (SVG XSS, MIME giả mạo, file vượt dung lượng); bàn giao báo cáo bảo mật upload. | 2026-11-10 | 2026-11-14 | Chưa bắt đầu | Chuẩn bị các file payload độc hại mẫu để fuzzing
29 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Kiểm thử tải REST API theo kịch bản sử dụng thực tế (100–200 CCU, p95 <= 500ms, error rate < 1%); bàn giao báo cáo k6 load test. | 2026-11-15 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Tránh nghẽn connection pool của Supabase/PostgreSQL
30 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Audit hiệu năng 3D trên thiết bị thật (FPS >= 60 Desktop, >= 30 Mobile, frametime, bộ nhớ GPU); bàn giao performance audit report. | 2026-11-10 | 2026-11-14 | Chưa bắt đầu | Kiểm thử trên nhiều cấu hình thiết bị mobile thực tế
31 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Kiểm thử các kịch bản WebGL Fallback (Context lost, GLB lỗi, từ chối quyền VR) trên ma trận thiết bị; bàn giao device matrix & fallback tests. | 2026-11-15 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Giả lập ngắt kết nối VR headset giữa chừng khi đang tham quan
32 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Audit khả năng tiếp cận WCAG 2.2 AA trên thiết bị thật với screen reader (NVDA, VoiceOver) và phím; bàn giao accessibility audit report. | 2026-11-10 | 2026-11-14 | Chưa bắt đầu | Sửa lỗi tương thích giữa các screen reader khác nhau
33 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Viết E2E test bằng Playwright cho luồng 2D, nghe audio, xem transcript và gửi báo cáo nội dung; bàn giao bộ test script E2E. | 2026-11-15 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Flaky tests do thời gian tải asset 3D không đồng đều
34 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Kiểm thử E2E toàn bộ luồng CMS Admin: tạo phòng, hiện vật, upload media, duyệt xuất bản, xử lý báo cáo; bàn giao E2E test CMS report. | 2026-11-10 | 2026-11-14 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu từ nháp sang công khai
35 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Tổng hợp Bug Log, phân loại mức độ nghiêm trọng (Blocker/Critical/Minor), điều phối Bug Fixing Sprint hoàn thiện Production v1. | 2026-11-15 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Ưu tiên sửa triệt để bug Blocker/Critical trước khi sang Phase 3
🚀 GIAI ĐOẠN 3: MỞ RỘNG (NẾU CÒN THỜI GIAN) (21/11/2026 – 08/12/2026)
36 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Mở rộng Module Quản lý API Key cho Bên thứ ba (sinh key, cấp quyền theo scope, rate limit per key, thu hồi key). | 2026-11-21 | 2026-11-28 | Chưa bắt đầu | Mã hóa lưu trữ hash của API key an toàn
37 | Nguyễn Văn Thắng | Fullstack / Database & Core Backend | Xây dựng Scheduled Job tự động dọn dẹp Analytics events theo chính sách lưu trữ (retention policy) và tổng hợp báo cáo. | 2026-11-29 | 2026-12-08 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo job chạy idempotent không làm treo DB
38 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng API Nhập/Xuất dữ liệu theo lô (Bulk Import/Export JSON/CSV) cho hiện vật kèm kiểm tra hợp lệ từng dòng. | 2026-11-21 | 2026-11-28 | Chưa bắt đầu | Báo lỗi chi tiết theo từng bản ghi trong tệp import
39 | Nguyễn Trọng Thành | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Xây dựng Module và API Đa ngôn ngữ (i18n) cho nội dung hiện vật (Anh, Trung, Hàn, Nhật) kèm cơ chế tự động fallback về Tiếng Việt. | 2026-11-29 | 2026-12-08 | Chưa bắt đầu | Xử lý fallback về Tiếng Việt khi chưa có bản dịch được duyệt
40 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Phát triển Chế độ Tham quan có hướng dẫn (Guided Tour) tự động di chuyển camera 3D theo lộ trình displayOrder các hiện vật. | 2026-11-21 | 2026-11-28 | Chưa bắt đầu | Tính toán mượt mà đường đi của Camera giữa các hiện vật
41 | Đinh Bá Thi | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Tối ưu nâng cao Asset 3D Pipeline: áp dụng nén mesh Draco, cấu hình đa mức chi tiết (LOD) và tự động sinh ảnh WebP. | 2026-11-29 | 2026-12-08 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo không làm giảm chất lượng thị giác của hiện vật
42 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Phát triển thanh điều khiển Guided Tour UI (Bắt đầu, Tạm dừng, Tiếp theo, Thoát tour) đồng bộ trạng thái trên cả 2D và 3D. | 2026-11-21 | 2026-11-28 | Chưa bắt đầu | Không khóa quyền tham quan tự do khi người dùng muốn dừng tour
43 | Đinh Quang Tiến | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Mở rộng Giao diện Client hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ UI, hiển thị Transcript / Phụ đề đa ngôn ngữ đồng bộ audio. | 2026-11-29 | 2026-12-08 | Chưa bắt đầu | Đảm bảo hiển thị đúng font chữ đa ngôn ngữ (Trung, Hàn, Nhật)
44 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Mở rộng CMS UI cho phép Quản trị viên nhập bản dịch đa ngôn ngữ song song và quản lý danh sách API Key của đối tác. | 2026-11-21 | 2026-11-28 | Chưa bắt đầu | Tùy chọn xem bản dịch song song với ngôn ngữ gốc
45 | Nguyễn Đức Quang | Fullstack / CMS Frontend & QA Lead | Hoàn thiện bàn giao hệ thống, nghiệm thu dự án, xuất bản tài liệu API Docs (Swagger/OpenAPI) và tài liệu Hướng dẫn sử dụng CMS. | 2026-11-29 | 2026-12-08 | Chưa bắt đầu | Hoàn thiện tài liệu nghiệm thu cuối cùng dự án